## 入力マスター
下表の網掛欄に必要事項を入力してください。
入力した内容は、各工事書類の当該欄に反映されます。
契約年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日
契約番号 | 小・村・大総工契第 |  | 号
工事件名
工期 | 令和 | 年 | 月 | 日から
| 令和 | 年 | 月 | 日まで
契約金額
うち消費税額
請負者住所
請負者氏名（社名）
請負者氏名（職名・氏名）
請負者自らが権限行使 |  |  |  |  | FALSE

## 工事請負者心得
工事請負者心得
小平・村山・大和衛生組合
（趣旨）
第１条 |  | この心得は、小平・村山・大和衛生組合（以下「組合」という。）が行う工事について、工事請負者（以下「請負者」という。）が順守しなければならない事項を定める。
（工事現場の管理）
第２条 |  | 現場代理人等は、工事現場の留意事項（別添１）を順守の上、安全で円滑な現場の管理運営に努める。
（関係図書類の提出）
第３条 |  | 請負者は、工事関係提出書類一覧表（別添２）に基づき、組合工事監督員（以下「監督員」という。）の指示する関係図書類を、指定された期日までに提出する。
（検 査）
第４条 |  | 請負者は、検査通知書により指示された事項について、速やかに関係書類を提出し、組合検査員（以下「検査員」という。）による検査を受ける。
2 |  | 前項の検査を受け、手直しの指示があった場合は、指定された期日までに是正し、検査員の再検査を受ける。
（その他）
第５条 |  | この心得に明記のない事項及び解釈については、監督員の指示によるものとする。
（適用期日）
この心得は、平成 ４年 ５月１１日から適用する。
この心得は、平成１４年 ４月 １日改訂し、その日から適用する。
この心得は、平成１６年 ４月 １日改訂し、その日から適用する。
この心得は、平成１８年 ６月２６日改訂し、その日から適用する。
この心得は、平成２２年 ６月１８日改訂し、その日から適用する。
この心得は、平成２３年 ５月１８日改訂し、その日から適用する。
この心得は、平成２６年 ４月 １日改訂し、その日から適用する。
この心得は、平成２９年 ５月 １日改訂し、その日から適用する。
この心得は、令和 ２年 ４月２７日改訂し、その日から適用する。
この心得は、令和 ４年 ６月 ９日改訂し、その日から適用する。

## 工事現場の留意事項
別 添 １
工事現場の留意事項
小平・村山・大和衛生組合
（目的）
第１条 | この留意事項は、組合の発注する工事の特殊性に配慮し、現場代理人等の工事関係者の順守すべき事項について取りまとめ、安全で円滑な施工に資することを目的とする。
（関係者への周知）
第２条 | 現場代理人等は、この留意事項の内容を全ての工事関係者に周知し、組合事業に支障ないよう現場を管理しなければならない。
（監督員への報告）
第３条 | 現場代理人等は、作業の開始前及び終了時に、工事の予定及び状況について組合工事監督員（以下「監督員」という。）に報告を行う。
○○２ | 前項の他、緊急の措置を要する場合や作業進行上の疑義により判断を要する場合は、その詳細について速やかに監督員に報告する。
（安全衛生管理）
第４条 | 工事現場内での安全衛生管理は、工事現場安全管理者が責任者となり、次の職務を行う。
○（１） | 関係法令等に従い必要な処置を講じ、労働災害の発生を防止する。
○（２） | 工事現場への作業者及び関係者の出入りを適切に管理し、火災、盗難、その他の事故災害の防止に努める。
○（３） | ごみ搬入車輌等の作業及び動線に影響を及ぼさないよう、危険表示や安全柵等を設けるなど保安上充分な措置を施す。
○（４） | 工事現場の整理整頓に勤めるとともに、危険箇所の点検を適切に行い作業員の安全確保と事故防止を図る。
○（５） | 前各号の他、組合で行う工事の特殊性を十分認識し、現場作業員他関係者の指導・教育を行う。特に騒音、振動、高所、狭所、臭気、酸欠、薬品等の危険及び作業困難箇所が存在することへの周知徹底と組織的な安全衛生の向上を図る。
（組合施設等の利用）
第５条 | 場外、場内及び作業等に関する注意・順守事項については、「注意・順守事項について」（別紙１）に基づきルールの徹底を図るものとする。
○○２ | 組合敷地内に仮設プレハブ等の現場事務所を設置する場合は、あらかじめ監督員と協議し、組合の許可を受ける。
○○３ | 前項の現場事務所を設置した場合は、火元責任者を選任し、組合に届け出るとともに防火管理上適切な措置を講じる。
○○４ | 現場事務所及び作業員の休憩所（以下「現場事務所等」という。）として組合の施設を利用する場合は、第２項と同様の手続きを行う。
○○５ | 工具や資材・材料などの置場（仮置き含む）を組合の敷地内及び施設内に設える場合は、あらかじめ監督員と協議し、その指示を受ける。
○○６ | 前項の協議の結果、置場を敷地内及び施設内に設けた場合は、適切な養生を施すとともに、当該場所に、請負業者名、工事件名及び利用期間を表示する。
○○７ | 前各項の他、施設等の適正利用と清潔の保持に努める。
（週休日等の作業）
第６条 | 土曜、日曜日及び祝祭日に工事を行う場合は、事前に監督員に承諾を受ける。又、夜間（午後５時以降から翌日午前８時３０分までの間）作業等の場合についても同様とする。
（後片付け）
第７条 | 当日の作業終了時には、必ず後片付けを行い、当該場所の整理整頓に努める。

## 注意・順守事項について
ダブルクリックでPDFをAdobeReaderに読み込めます

## 組合場内配置図（１－１）
[6 empty] | 2022-05-30 |  | 現在
| PH用出入口 |  |  |  | 収集車 |  | ＷＣ
駐車場
４・５号ごみ焼却施設
|  | 第１計量機 | 計量室 | 第２計量機
こもれびの 足湯
不燃・粗大ごみ処理施設
出口
新ごみ処理施設建設工事
入口
工事・
委託業者
用駐車場
不燃物
積替場
出入口
＊１ 車両の入退場は上図の出入口を利用する。
＊２ 車両の駐車場は、上図のとおり西側の敷地北西側とする。
＊３ 人の通行は上図のとおりとする。新ごみ処理施設建設工事の作業エリアについては安全通路を通行する。
ただし、作業内容により安全通路が変更となるため注意すること。
＊４ トイレは４・５号ごみ焼却施設中央制御室入口のトイレ、仮設棟Ａ北側トイレ及び作業員用休憩所のトイレを利用する。
＊５ 喫煙所は仮設棟Ａ及びＢの間とするが、各自で社名入りの灰皿を用意し、責任をもって清掃及び灰皿の管理を行う。
＊６ 場内は常に収集車をはじめとする各種車両が走行しており注意する。
＊７ 新ごみ処理施設建設工事の車両が上図のとおり走行するため注意する。ただし、祝日は除く。
＊８ 組合場内を移動する際は、新ごみ処理施設建設工事の作業エリアの安全通路の通行も含め原則ヘルメット着用とする。
車の通行
※駐車禁止
車の通行ルート
人の通行ルート
(安全通路）
新ごみ処理施設建設工事
作業エリア
東大和市駅方面
別 紙１-１
組合場内案内図
（月～金曜日）
※祝日含む
ＷＣ
１Ｆ
中央制御室
３F
組合事務室
新ごみ処理施設建設工事
車両ルート
ごみ収集車走行あり
仮設棟B
仮設棟A
仮設棟C
仮設棟D
作業員休憩所
（1Ｆ北側）
喫煙所

## 組合場内配置図 （１－２）
[5 empty] | 2022-05-30 |  | 現在
| PH用出入口 |  |  |  |  | ＷＣ
４・５号ごみ焼却施設
|  | 第１計量機 | 計量室 | 第２計量機
こもれびの 足湯
不燃・粗大ごみ処理施設
出口
新ごみ処理施設建設工事
入口
工事・
委託業者
用駐車場
不燃物
積替場
出入口
＊１ 車両の入退場は上図の出入口を利用する。
＊２ 車両の駐車場は、上図のとおり西側の敷地北西側とする。
＊３ 人の通行は上図のとおりとする。新ごみ処理施設建設工事の作業エリアについては安全通路を通行する。
ただし、作業内容により安全通路が変更となるため注意すること。
＊４ トイレは４・５号ごみ焼却施設中央制御室入口のトイレ、仮設棟Ａ北側トイレ及び作業員用休憩所のトイレを利用する。
＊５ 喫煙所は仮設棟Ａ及びＢの間とするが、各自で社名入りの灰皿を用意し、責任をもって清掃及び灰皿の管理を行う。
＊６ 場内は各種車両が走行しており注意する。
＊７ 新ごみ処理施設建設工事の車両が上図のとおり走行するため注意する。ただし、祝日は除く。
＊８ 組合場内を移動する際は、新ごみ処理施設建設工事の作業エリアの安全通路の通行も含め原則ヘルメット着用とする。
車の通行
※駐車禁止
車の通行ルート
人の通行ルート
(安全通路）
新ごみ処理施設建設工事
作業エリア
東大和市駅方面
別 紙１-２
組合場内案内図
（土曜日）
ＷＣ
１Ｆ
中央制御室
３F
組合事務室
新ごみ処理施設建設工事
車両ルート
仮設棟B
仮設棟A
仮設棟C
仮設棟D
作業員休憩所
（1Ｆ北側）
喫煙所

## 組合場内配置図 （１－３）
[6 empty] | 2022-05-30 |  | 現在
| PH用出入口 |  |  |  | 工事・ |  | ＷＣ
委託業者
４・５号ごみ焼却施設 |  |  |  |  | 用駐車場
|  | 第１計量機 | 計量室 | 第２計量機
こもれびの 足湯
不燃・粗大ごみ処理施設
出口
新ごみ処理施設建設工事
入口
不燃物
積替場
仮設棟B
作業員休憩所
（1Ｆ北側）
仮設棟A
仮設棟C
喫煙所
仮設棟D
＊１ 車両の入退場は上図の出入口を利用する。
＊２ 車両の駐車場は、上図のとおり４・５号ごみ焼却施設東側とする。
＊３ トイレは４・５号ごみ焼却施設中央制御室入口のトイレ、仮設棟Ａ北側トイレ及び作業員用休憩所のトイレを利用する。
＊４ 喫煙所は仮設棟Ａ及びＢの間とするが、各自で社名入りの灰皿を用意し、責任をもって清掃及び灰皿の管理を行う。
＊５ 組合場内を移動する際は、新ごみ処理施設建設工事の作業エリアの安全通路の通行も含め原則ヘルメット着用とする。
※日曜日駐車禁止
車の通行ルート
人の通行ルート
(安全通路）
新ごみ処理施設建設工事
作業エリア
東大和市駅方面
別 紙１-３
組合場内案内図
（日曜日）
ＷＣ
１Ｆ
中央制御室
３F
組合事務室
工事・
委託業者
用駐車場
車の通行

## 別紙２
別 紙２
業務責任者名：
会 社 名：
件 名 ：
現場代理人名：

## 工事関係提出書類一覧表
工事関係提出書類一覧表
様式 |  | 名 称 |  | 提出部数 | 提出期限 | 摘 要
1 |  | 工事着手届 |  | 1 | 契約後10日以内 | 予定を記載した様式第2号を添付
2 |  | 工事工程表 |  | 2 | 契約後10日以内 | 様式第1号に添付（予定記載）
|  |  |  | 1 | 完了時 | 様式第26号に添付（予定・実績記載）
3 |  | 現場代理人及び主任技術者等届 |  | 1 | 契約後10日以内 | 様式第5号を添付
4 |  | 工事現場安全管理者届 |  | 1 | 契約後10日以内 | 様式第5号を添付
5 |  | 経歴書 |  | 1 | 契約後10日以内 | 様式第3号及び様式第4号に添付
6 |  | 通知書 |  | 1 | 契約後10日以内 | 請負者自らが現場に常駐する場合提出
7 |  | 登録内容確認書について |  | 1 | 契約後10日以内に申請 | *1参照
8 |  | 下請負人使用届 |  | 1 | 現場着手前 | 下請負人使用時提出
9 |  | 下請負人一覧表 |  | 1 | 現場着手前 | 様式第8号に添付（一次下請人について）
10 |  | 施工体制台帳 |  | 1 | 現場着手前 | 様式第8号に添付
11 |  | 施工体系図 |  | 1 | 現場着手前 | 様式第8号に添付
12 |  | 再下請通知書 |  | 1 | 現場着手前 | *2参照
13 |  | 労働者災害補償保険加入確認書 |  | 1 | 現場着手前 | 労災保険加入確認書（原本）等を添付
14 |  | 建設業退職金共済制度加入届 |  | 1 | 現場着手前 | 当該労働者雇用時提出 ＊3参照
15 |  | 建設業退職金掛金収納書未提出理由書 |  | 1 | 現場着手前 | *4参照
16 |  | 公共事業施行通知書について |  | 1 | 現場着手前 | 日雇労働者雇用時提出
17 |  | 公共事業施行通知書未提出理由書 |  | 1 | 現場着手前 | 様式16号に該当しない場合提出
18 |  | 承諾願 | 工事施工計画書 | 3 | 現場着手10日前 | 1部承諾後返却
|  |  | 産業廃棄物処理計画書 | 3 | 現場着手10日前 | 1部承諾後返却 ＊5参照
|  |  | 検査要領書 | 3 | 検査員検査前 | 1部承諾後返却 ＊6参照
|  |  | その他監督員が必要と認めるもの | 3 | その都度 | 1部承諾後返却
19 |  | 主要資材発注先名簿 |  | 1 | 当該資材発注前
20 |  | 材料搬入報告書 |  | 1 | その都度
21 |  | 中間検査願 |  | 1 | その都度 | 材料検査及び中間検査依頼時に提出
22 |  | 試験成績報告書 |  | 1 | その都度 | 社内自主検査・監督員検査・ﾒｰｶｰ検査後などで関係書類添付
23 |  | 質疑応答書 |  | 1 | その都度
24 |  | 工事日報 |  | 1 | 当該日の翌日まで
25 |  | 公共事業遵守証明書について |  | 1 | 工事完了後 | 日雇労働者雇用実績を労基署に報告後提出
26 |  | 工事完了届 |  | 1 | 工事完了時 | 予定・実績を記載した様式第2号を添付
27 |  | 検査願 |  | 1 | その都度 | 完了検査等依頼時に提出
|  | 工事記録写真 |  | 1 | 工事完了時
備 考
| *1 |  | 工事実績情報システム(CORINS)における工事実績の登録内容確認書は、契約金額が3,500万円以上の場合に提出する。
| *2 |  | 再下請通知書は、再下請負人を使用する場合に提出する。
| *3 |  | 建設業退職金共済制度加入届は、契約金額が2,000万円以上で当該労働者を雇用する場合に提出する。
| *4 |  | 建設業退職金掛金収納書未提出理由書は、契約金額が2,000万円以上で当該労働者を雇用しない場合に提出する。
| *5 |  | 産業廃棄物処理計画書は、当該工事において産業廃棄物が発生する場合に適用するものであり、処理フロー図と契約書及び業許可書等の写しを添付して提出する。
| *6 |  | 検査要領書は、当該工事において材料検査及び中間検査を実施する場合に適用するものであり、検査内容、検査範囲図等を添付して提出する。
| *7 |  | 提出期限については、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日は含まない。

## 工事着手届
様式第１号
工 事 着 手 届
[16 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿
住 所
請負者
[13 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 印
| 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日に着手いたします。
契約年月日 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 契約番号 |  |  | 小・村・大総工契第 |  |  |  |  | 号
工事件名
工事場所 |  | 東京都小平市中島町２番１号
工 期 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | から |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
契約金額
[15 empty] | （うち消費税額 | [6 empty] | ）
|  |  | 局 長 |  |  | 課 長 |  |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  |  | 係 |  | 工事監督員氏名・印
印

## 工事工程表
工 事 工 程 表
様式第２号
工 事 件 名 |  |  | 契約番号 |  |  | 工 期 | 令和 | 年 | 月 | 日から
|  |  |  | 小・村・大総工契第 | 号
[7 empty] | 令和 | 年 | 月 | 日まで
工 種 別 |  | （月）
（日）
準備工 |  | 予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定
実績
書類作成 |  | 予定
実績
完了 |  | 予定
実績
（注意事項） ・予定は青、実績は赤をもって着色する。（実績は工事日誌を参照し記載する）
・工種や工事期間を様式中に記載しきれない場合は、複数枚に分け記載する。

## 現場代理人等届
様式第３号
現場代理人及び主任技術者等届
[12 empty] | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日
小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿
住 所
請負者
[8 empty] | 氏 名 | [11 empty] | 印
次のとおり現場代理人及び主任技術者等を定めましたので別紙経歴書を添えて届出いたします。
契約年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 契約番号 |  |  |  | 小・村・大総工契第 | [7 empty] | 号
工事件名
工事場所 |  | 東京都小平市中島町２番１号
工 期 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | から |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | まで
契約金額 | [9 empty] | （うち消費税額 | [10 empty] | ）
技術者等 |  | 氏 名 | [5 empty] | 建設業法上の該当資格に○をつける
現場代理人氏名 |  | ふりがな
主任技術者氏名 |  | ふりがな | [5 empty] | 建設業法第 ７条第２号の | [7 empty] | イ | ． | ロ | ． | ハ
指定建設業 監理技術者氏名 |  | ふりがな | [5 empty] | 建設業法第１５条第２号の | [7 empty] | イ | ． | ハ
[8 empty] | 資格者証番号 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
（資格者証の交付を受けた者）
その他の建設業 監理技術者氏名 |  | ふりがな | [5 empty] | 建設業法第１５条第２号の | [7 empty] | イ | ． | ロ | ． | ハ
[8 empty] | 資格者証番号 |  |  |  |  | （ | [7 empty] | ）
|  |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  | 係 長 |  |  | 係 |  |  | 工事監督員氏名・印
印

## 工事現場安全管理者届
様式第４号
工事現場安全管理者届
[14 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿
住 所
請負者
[11 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 印
次のとおり工事現場安全管理者を定めましたので別紙経歴書を添えて届出いたします。
契約年月日 |  |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 契約番号 |  |  | 小・村・大総工契第 |  |  |  |  | 号
工事件名
工事場所 |  |  | 東京都小平市中島町２番１号
工 期 |  |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 | から |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
氏 名 |  |  | ふりがな
| ＊ | 労働安全衛生法に基づく労働安全衛生管理に関する責任者を要する場合は、工事現場安全管理者が、これを兼務するものとします。
[5 empty] | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  |  | 係 |  | 工事監督員氏名・印
印

## 経歴書
様式第５号
経 歴 書
|  | （ |  | ）
住 所
氏 名
|  |  | 生年月日 |  | 年 | 月 | 日
学 歴
工 事 経 歴
資 格
＊ 表題下の（ ）内には、現場代理人等該当する名称を記載する。

## 通知書
様式第６号
通 知 書
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿
住 所
請負者
[10 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 印
次のとおり通知いたします。
契約年月日 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 契約番号 |  |  | 小・村・大総工契第 |  |  |  |  | 号
工事件名
工事場所 |  | 東京都小平市中島町２番１号
工 期 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 | から |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
契約金額 | [11 empty] | （うち消費税額 | [6 empty] | ）
通知内容 |  | 本工事については、現場代理人を置かず、私自ら工事現場に常駐し、その全ての運営及び取締りを行います。
|  |  |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  |  | 係 |  | 工事監督員氏名・印
印

## 登録内容確認書について
様式第７号
登録内容確認書について
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿
住 所
請負者
[10 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 印
別紙のとおり登録内容確認書を提出いたします。
契約年月日 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 契約番号 |  |  | 小・村・大総工契第 |  |  |  |  | 号
工事件名
工事場所 |  | 東京都小平市中島町２番１号
工 期 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 | から |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
契約金額 | [11 empty] | （うち消費税額 | [6 empty] | ）
|  |  |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  |  | 係 |  | 工事監督員氏名・印
印

## 下請負人使用届
様式第８号
下 請 負 人 使 用 届
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿
住 所
請負者
[10 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 印
建設業登録番号
次のとおり下請負人に付しますので提出いたします。
なお、下請負人に対する工事の総合調整、指導及び監督は、当社において一切の責任を持って行います。
契約年月日 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 契約番号 |  |  | 小・村・大総工契第 |  |  |  |  | 号
工事件名
工事場所 |  | 東京都小平市中島町２番１号
工 期 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 | から |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
契約金額
[12 empty] | （うち消費税額 | [6 empty] | ）
下請負金額
提出書類 |  | 下請負人一覧表（様式第９号）、施工体制台帳（様式第１０号）、施工体系図（様式第１１号）
|  |  |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  |  | 係 |  | 工事監督員氏名・印
印

## 下請負人一覧表
下 請 負 人 一 覧 表
様式第９号
工事種別 | 建設業 | 請負人名 | 住 所 | 電話番号 | 担当者名 | 建退共加入 | 備 考
| 許可番号 |  |  |  |  | の有・無

## 施工体制台帳
| 様式第１０号 | [15 empty] | 令和 |  |  |  | 年 | 月 | 日
施工体制台帳 | [23 empty] | 《下請負人に関する事項》
[25 empty] | 会社名 | [9 empty] | 代表者名
［会社名］
| ［事業所名］ | [23 empty] | 住所
| 建設業の 許可 |  | 許 可 業 種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [8 empty] | 許可（更新）年月日
工事名称 及び 工事内容
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日
知事 一般
[8 empty] | 工事業 |  | 大臣 特定 |  |  |  |  | 第 |  |  | 号 | 年 月 日 | [5 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
知事 一般
工事名称 及び 工事内容
[25 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
| 発注者名 及び 住所 |  | 小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿 東京都小平市中島町２番１号 | [23 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[27 empty] | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工期 |  | 自 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 契約日 | [18 empty] | 知事 一般
[17 empty] | 令和 |  |  |  | 年 | 月 | 日
|  |  | 至 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | [13 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
| 契約 営業所 |  |  | 区分 |  |  | 名 称 | [8 empty] | 住 所 | [14 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
|  |  |  | 元請契約 | [22 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
下請契約
| 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険 |  |  |  | 現場代理人名 | [9 empty] | 安全衛生責任者名
[7 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [7 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 区分 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険 |  | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 |  |  |  |  | 雇用管理責任者名
[7 empty] | 元請契約 | [18 empty] | 資格内容 | [7 empty] | 専門技術者名
[7 empty] | 下請契約 | [28 empty] | 資格内容
担当工事内容
| 発注者の 監督員名 | [11 empty] | 権限及び意見申出方法
[24 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
| 監督員名 | [11 empty] | 権限及び意見申出方法
| 現場 代理人名 | [11 empty] | 権限及び意見申出方法
| 監理技術者名 主任技術者名 |  | 専 任 非専任 | [9 empty] | 資格内容
| 専門 技術者名 | [11 empty] | 専門 技術者名
|  | 資格内容 | [11 empty] | 資格内容
|  | 担当 工事内容 | [11 empty] | 担当 工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 | [5 empty] | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 無

## 施工体系図
様式第１１号
工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
発注者名 |  | 小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿 |  |  | 工期 |  | 自
工事名称 | [6 empty] | 至
元請名 |  |  |  |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
監督員名 | [5 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
監 理 技 術 者 名 主 任 技 術 者 名 | [5 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
専門技術者名 | [5 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
| 担当工事内容 | [5 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
専門技術者名 |  |  |  |  | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
| 担当工事内容 |  | 元方安全衛生管理者
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
会 長 |  | 総括安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
副 会 長 | [6 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日
[5 empty] | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名 |  | 工事 | 会社名
[6 empty] | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
[6 empty] | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者 |  |  | 主任技術者
[6 empty] | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者 |  |  | 専門技術者
[7 empty] | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容 |  |  | 担当工事 内 容
[5 empty] | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 | 工期 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日

## 再下請通知書
|  |  | 様式第１２号 | [14 empty] | 年 |  | 月 | 日
再下請負通知書 | [21 empty] | 《再下請負関係》
再下請負業者及び再下請負契約関係について次のとおり報告いたします。
[23 empty] | 会社名 | [10 empty] | 代表者名
直近上位 注文者名
[12 empty] | 【報告下請負業者】 | [10 empty] | 住所 電話番号
住所
工事名称 及び 工事内容
元請名称
[23 empty] | 工期 |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  | 年 月 日
会社名
[13 empty] | 代表者名 | [9 empty] | 建設業の 許可 |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
《自社に関する事項》
[25 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
| 工事名称 及び 工事内容 | [29 empty] | 知事 一般
[25 empty] | 工事業 | [5 empty] | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
| 工期 |  |  | 自 年 月 日 至 年 月 日 | [7 empty] | 注文者との 契約日 |  | 年 月 日
[23 empty] | 健康保険等の加入状況 |  |  | 保険加入の有無 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[30 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
| 建設業の 許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許 可 番 号 | [6 empty] | 許可（更新）年月日
[25 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
|  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
|  |  |  | 工事業 |  |  |  |  | 大臣 特定 |  |  | 第 号 |  |  |  | 年 月 日
知事 一般
[22 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
| 健康保険等の加入状況 |  |  |  | 保険加入の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[24 empty] | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[8 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  | 加入 未加入 適用除外
[22 empty] | 主任技術者名 |  |  |  |  | 専 任 非専任 | [5 empty] | 雇用管理責任者名
|  |  |  | 事業所 整理記号等 |  |  |  | 営業所の名称 |  | 健康保険 |  |  |  | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
[24 empty] | 資格内容 | [8 empty] | 専門技術者名
資格内容
監督員名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名 | [23 empty] | 担当工事内容
|  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 安全衛生推進者名
[22 empty] | 外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [5 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無
現場代理人名 | [10 empty] | 雇用管理責任者名
|  | 権限及び 意見申出方法 | [8 empty] | 専門技術者名
主任技術者名 | [5 empty] | 専 任 非専任 | [6 empty] | 資格内容
|  | 資格内容 | [10 empty] | 担当工事内容
外国人建設就労者の 従事の状況(有無) | [6 empty] | 有 無 |  |  | 外国人技能実習生の 従事の状況(有無) |  |  |  |  | 有 無

## 労働者災害補償保険加入確認書
様式第１３号
労働者災害補償保険加入確認書
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿
住 所
請負者
[10 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 印
別紙のとおり労災保険加入確認書を提出いたします。
契約年月日 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 契約番号 |  |  | 小・村・大総工契第 |  |  |  |  | 号
工事件名
工事場所 |  | 東京都小平市中島町２番１号
工 期 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 | から |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
契約金額 | [11 empty] | （うち消費税額 | [6 empty] | ）
|  |  |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  |  | 係 |  | 工事監督員氏名・印
印

## 建設業退職金共済制度
様式第１４号
建設業退職金共済制度加入届
[13 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿
住 所
請負者
氏 名
印
・掛金領収書
| 建設業退職金共済制度の加入について | [6 empty] | ・標識（ｼｰﾙ）の工事現場 | [6 empty] | を添えて届出いたします。
における掲示状況写真
契約年月日 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 契約番号 |  |  | 小・村・大総工契第 | [5 empty] | 号
工事件名
工事場所 |  | 東京都小平市中島町２番１号
工 期 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 | から |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | まで
契約金額 | [11 empty] | （うち消費税額 | [7 empty] | ）
注 写真を同時に提出できない場合は、後日この様式を使用して別途提出する。
|  |  |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  |  | 係 |  | 工事監督員氏名・印
印

## 建設業退職金掛金収納書未提出理由書
様式第１５号
建設業退職金掛金収納書未提出理由書
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿
住 所
請負者
[10 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 印
建設業退職金掛金収納書を提出しない理由については次のとおりです。
契約年月日 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 契約番号 |  |  | 小・村・大総工契第 |  |  |  |  | 号
工事件名
工事場所 |  | 東京都小平市中島町２番１号
工 期 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 | から |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
契約金額 | [11 empty] | （うち消費税額 | [6 empty] | ）
未提出理由
|  |  |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  |  | 係 |  | 工事監督員氏名・印
印

## 公共事業施行通知書
様式第１６号
公共事業施行通知書について
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿
住 所
請負者
[10 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 印
公共事業への日雇労務者吸収要綱に基づく日雇労働者の雇用予定について、
別紙のとおり通知いたします。
契約年月日 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 契約番号 |  |  | 小・村・大総工契第 |  |  |  |  | 号
工事件名
工事場所 |  | 東京都小平市中島町２番１号
工 期 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 | から |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
契約金額 | [11 empty] | （うち消費税額 | [6 empty] | ）
|  |  |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  |  | 係 |  | 工事監督員氏名・印
印

## 公共事業施行通知書未提出理由書
様式第１７号
公共事業施行通知書未提出理由書
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿
住 所
請負者
[10 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 印
公共事業施行通知書を提出しない理由については次のとおりです。
契約年月日 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 契約番号 |  |  | 小・村・大総工契第 |  |  |  |  | 号
工事件名
工事場所 |  | 東京都小平市中島町２番１号
工 期 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 | から |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
契約金額 | [11 empty] | （うち消費税額 | [6 empty] | ）
未提出理由
|  |  |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  |  | 係 |  | 工事監督員氏名・印
印

## 承諾願
様式第１８号
承 諾 願
[14 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿
住 所
請負者
氏 名
[8 empty] | 現場代理人氏名 | [10 empty] | 印
次のとおり承諾をお願いいたします。
契約年月日 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 契約番号 |  |  | 小・村・大総工契第 |  |  |  |  | 号
工事件名
工事場所 |  | 東京都小平市中島町２番１号
工 期 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | から |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
承諾内容
添付書類
|  |  | 技術管理者 |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  |  | 係 |  | 工事監督員氏名・印
印

## 主要資材発注先名簿
主 要 資 材 発 注 先 名 簿
様式第１９号
工事件名 |  |  | 契約番号 | [7 empty] | 代理人 | 現 場 |  |  | 技術者 | 主 任 |  | 技術者 | 監 理
|  |  |  | 小・村・大総工契第 |  |  |  | 号
名 称 ・ 規 格 |  |  | 製作者名 |  |  | 発注先名称及び住所
|  | 以上のとおり提出いたします。 | [11 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
|  | 小平・村山・大和衛生組合 管 理 者 殿 | [9 empty] | 住所
請負者
氏名
印
[5 empty] | 課長 |  | 課長補佐 |  |  | 係長 |  |  | 係 |  | 工事監督員氏名 ・ 印
印

## 材料搬入報告書
材 料 搬 入 報 告 書
様式第２０号
工事件名 | [6 empty] | 契約番号 | [5 empty] | 現 場代理人 |  | 技術者 | 主 任 |  | 技術者 | 監 理
[9 empty] | 小・村・大総工契第 |  |  | 号
令和 |  | 年 | 月 | 日 | 曜日
名 称 ・ 規 格 | [5 empty] | 単位 |  | 入荷数量 |  | 既入荷数量 | 累計 |  | 検収数量 | 記 事
課 長
[17 empty] | 課長補佐 |  |  | 係 長
[17 empty] | 係 |  |  | 監督員

## 中間検査願
様式第２１号
中 間 検 査 願
[16 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿
住 所
請負者
氏 名
[10 empty] | 現場代理人氏名 | [10 empty] | 印
次のとおり検査をお願いいたします。
契約年月日 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 契約番号 |  |  | 小・村・大総工契第 |  |  |  |  | 号
工事件名
工事場所 |  | 東京都小平市中島町２番１号
工 期 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | から |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
契約金額 | [14 empty] | （うち消費税額 | [6 empty] | ）
検査種別 |  |  | 材料検査 | [5 empty] | ・ |  | 中間検査
（該当する検査に○をつける）
検査対象
検査場所
|  |  |  | 局 長 |  |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  |  | 係 |  | 工事監督員氏名・印
印
再検査印 |  |  |  |  | 検査印 | [6 empty] | 収受印

## 試験成績報告書
様式第２２号
試 験 成 績 報 告 書
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿
住 所
請負者
氏 名
[7 empty] | 現場代理人氏名 | [10 empty] | 印
次のとおり試験成績を報告いたします。
契約年月日 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 契約番号 |  |  | 小・村・大総工契第 |  |  |  |  | 号
工事件名
工事場所 |  | 東京都小平市中島町２番１号
工 期 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 | から |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
試験種別内容
添付書類
試験年月日 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日
試験場所
|  |  |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  |  | 係 |  | 工事監督員氏名・印
印

## 質疑応答書
様式第２３号
質 疑 応 答 書
[12 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿
住 所
請負者
氏 名
印
契約年月日 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 契約番号 |  | 小・村・大総工契第 |  |  |  | 号
工事件名
質 問 | [8 empty] | 回 答
|  |  |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  | 係 |  | 工事監督員氏名・印
印

## 工事日報
工 事 日 報
様式第２４号
工事件名 | [9 empty] | 契約番号 | [5 empty] | 現 場代理人 |  |  | 技術者 | 主 任 | 技術者 | 監 理
[12 empty] | 小・村・大総工契第 |  |  | 号
令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 曜日 | 天候 |  | 作業開始 |  | 時 | 分から |  | 時 |  | 分まで
職 名 |  |  | 工数 |  | 延工数 |  | 作 業 内 容 | [9 empty] | 記 事
特殊作業員
普通作業員
とび工
電工
溶接工
運転手
型枠工
配管工
はつり工
塗装工
板金工
保温工
設備機械工
プラント機械工
焼却炉レンガ工
焼却炉キャスタブル工
監督員
計

## 公共事業遵守証明書
様式第２５号
公共事業遵守証明書について
[13 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿
住 所
請負者
[10 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 印
公共事業への日雇労務者吸収要綱に基づく日雇労働者の雇用実績により、
公共事業遵守証明書が発行されましたので別紙のとおり通知いたします。
契約年月日 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 契約番号 |  |  | 小・村・大総工契第 |  |  |  |  | 号
工事件名
工事場所 |  | 東京都小平市中島町２番１号
工 期 |  | 令和 | 年 |  | 月 |  |  | 日 | から |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
契約金額 | [11 empty] | （うち消費税額 | [6 empty] | ）
|  |  |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  |  | 係 |  | 工事監督員氏名・印
印

## 工事完了届
様式第２６号
工 事 完 了 届
[15 empty] | 令和 |  | 年 | 月 |  | 日
小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿
住 所
請負者
[12 empty] | 氏 名 | [7 empty] | 印
| 次の工事は、 |  | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日に完了いたしました。
契約年月日 |  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 |  | 契約番号 |  |  | 小・村・大総工契第 |  |  |  |  | 号
工事件名
工事場所 |  | 東京都小平市中島町２番１号
工 期 |  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日 | から |  | 令和 |  |  | 年 | 月 | 日 | まで
契約金額 | [13 empty] | （うち消費税額 | [6 empty] | ）
着手年月日 |  | 令和 |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
|  |  | 局 長 |  | 課 長 |  |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  |  | 係 |  | 工事監督員氏名・印
印

## 検査願
様式第２７号
検 査 願
[16 empty] | 令和 |  |  | 年 | 月 |  | 日
小平・村山・大和衛生組合 管理者 殿
住 所
請負者
[13 empty] | 氏 名 | [8 empty] | 印
次のとおり検査をお願いいたします。
契約年月日 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 契約番号 |  |  | 小・村・大総工契第 | [5 empty] | 号
工事件名
工事場所 |  | 東京都小平市中島町２番１号
工 期 |  | 令和 |  |  |  | 年 |  | 月 |  |  | 日 | から |  | 令和 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | まで
契約金額 | [14 empty] | （うち消費税額 | [7 empty] | ）
検査種別 |  |  | 完了検査 | [5 empty] | ・ |  | 既済部分検査 又は 既納部分検査 | [5 empty] | ・ | 清算検査
（該当する検査に○をつける）
検査対象
検査場所
|  |  |  | 局 長 |  |  | 課 長 |  | 課長補佐 |  |  | 係 長 |  |  | 係 |  | 工事監督員氏名・印
印
再検査印 |  |  |  |  | 検査印 | [6 empty] | 収受印